## Arkusz1
listopad 2019 r.
(PROJEKT)
Program budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach w latach 2020 - 2023.
Lp. | Zadanie | Długość w km | Koszt realizacji (PLN) | Okres realizacji | Planowana realizacja w poszczególnych latach |  |  |  |  | Stopień przygotowania do realizacji
[5 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | po 2023
1. | Budowa ulicy Olsztyńskiej | 0.46 | 2201400 | po 2023 |  |  |  |  | 2201400 | Brak aktualnej dokumentacji projektowej.
2. | Przebudowa ulicy 26 KD w rejonie ulic: Poznańskiej i Bydgoskiej | 0.21 | 738840 | 2023 |  |  |  | 738840 |  | W dniu 23.03.2018 r. zostało podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym, który w latach 2019-2020 wykona dwa fragmenty tej ulicy w ramach realizacji osiedla mieszkaniowego. Opracowana została dokumentacja techniczna.
3. | Budowa ulic zlokalizowanych w rejonie ulicy Zastawie, w tym: | 5.408 | 17623180.6 | 2022-2024 | 0 | 0 | 2812285.3 | 2300000 | 12510895.3
a) | ul. Zastawie (od tzw."osiedla Bieryły" do granic administracyjnych miasta) | 1.42 | 2281798.8 | 2024 |  |  |  |  | 2281798.8 | Do realizacji pozostaje odcinek ul. Zastawie od tzw. Osiedla Bieryło do granic administracyjnych miasta Suwałk.
b) | ulice dojazdowe od ulicy Zastawie i Bałtyckiej do osiedla domów zlokalizowanych w kierunku ulicy Grunwaldzkiej, w tym: | 1.468 | 4100000 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 3000000 | Brak dokumentacji projektowej.
| ul. Lazurowa (5KDW) dł. ok 500 m | 0.5 | 1100000 |  |  |  |  | 1100000
| ul. Morska (5KDW) dł. ok. 80 m | 0.078 | 300000 | [5 empty] | 300000
| pozostałe ulice 5KDW o łącznej długości ok. 890 m | 0.89 | 2700000 | [5 empty] | 2700000
c) | ulice osiedlowe od ulicy Zastawie w kierunku za byłą bocznicą kolejową (tzw. "os. Bieryły"), w tym: | 2.52 | 11241381.8 | 2022-2025 | 0 | 0 | 2812285.3 | 1200000 | 7229096.5 | Opracowana dokumentacja projektowa w grudniu 2018 r. Plus kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i wodociąg w łącznej kwocie 6.803.276,51 zł. Możliwe przyspieszenie budowy w przypadku pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorzadowych.
| ul. Chorwacka (1 KD) |  | 3981553.4 | [5 empty] | 3981553.4
| ul. Francuska (2KD) |  | 2812285.3 |  |  |  | 2812285.3
| ul. Włoska (6 KDW) |  | 2852614.6 |  |  |  |  | 1200000 | 1652614.6
| ul. 7 KDW |  | 1594928.5 | [5 empty] | 1594928.5
4. | Budowa ulic zlokalizowanych w rejonie ulic: Zastawie, Powstańców Wielkopolskich, Lotnicza, w tym: | 2.08 | 5440087.2 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 1064434.8 | 4375652.4 | Dokumentacja opracowana w styczniu 2017 r. Realizacja na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z dnia 11.07.2017 r. (nr 5/2017, znak: AGP.6740.170.2017.EW), zmienionej decyzją nr 8/2017 (z dnia 24.11.2017 r., znak: AGP.6740.353.2017.EW.EŁ). Plus kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz wodociąg w łącznej kwocie 4.164.727 zł. Możliwe przyspieszenie budowy w przypadku pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorzadowych.
a) | ul. 16 KD (przedłużenie ulicy Kawaleryjskiej) | 0.34 | 878364 | 2023 i po 2023 |  |  |  |  | 878364
b) | ul. 29 KD (ul. Hetmańska) | 0.22 | 594291.6 | [5 empty] | 594291.6
c) | ul. 30 KD (ul. Hetmańska) | 0.21 | 306626.4 | [5 empty] | 306626.4
d) | ul. 31 KD (przedłużenie ulicy Partyzantów) | 0.15 | 422419.2 | [5 empty] | 422419.2
e) | ul. 32 KD (przedłużenie ulicy Kosynierów) | 0.13 | 339026.4 | [5 empty] | 339026.4
f) | ul. 33 KD (przedłużenie ulicy Kosynierów) | 0.26 | 692628 | [5 empty] | 692628
g) | ul. 34 KD (ulica Husarii) | 0.34 | 1142296.8 | [5 empty] | 1142296.8
h) | ul. 35 KD (ul. Rycerska) | 0.68 | 1756728 | [5 empty] | 1756728
i) | ul. 36 KD (przedłużenie ulic Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty) | 0.43 | 1064434.8 |  |  |  |  | 1064434.8
5. | Przebudowa ulicy Świerkowej (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Kolejowej), w tym: | 0.3 | 220000 | 2021 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0
a) | I etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Nowomiejskiej) | 0.3 | 220000 | 2021 |  | 220000 |  |  |  | Realizacja inwestycji uwarunkowana budową obiektu Intermarche.
6. | Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich, w tym: | 0.3 | 1155000 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155000
a) | ul. Ułanów Grochowskich | 0.2 | 770000 | po 2023 |  |  |  |  | 770000 | Brak dokumentacji projektowej.
b) | ul. Bohaterów | 0.1 | 385000 | po 2023 |  |  |  |  | 385000 | Brak dokumentacji projektowej.
7. | Budowa ul. na os Piastowskie II, w tym: | 0.38 | 1030000 | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030000
a) | sięgacz ulicy Jagiełły między ul. Mieszka I a byłą bocznicą kolejową (19KCp) | 0.2 | 550000 | po 2023 |  |  |  |  | 550000 | Brak dokumentacji projektowej.
b) | sięgacze ul. Mieszka I (8KD) o łącznej dł. ok. 177 m | 0.18 | 480000 | po 2023 |  |  |  |  | 480000 | Dokumentacja projektowa opracowana we wrześniu 2014 roku. Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z 08.10.2015 r. (decyzja nr 216/2015, znak: AGP.6740. 216.2015.EW).
8. | Budowa ulicy Sopockiej | 0.47 | 1292500 | 2022 |  |  | 1292500 |  |  | Brak dokumentacji projektowej.
9. | Budowa ulic na os. Kolejowym, w tym: | 0.56 | 2156000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156000
a) | ul. Wylotowa | 0.4 | 1540000 | po 2023 |  |  |  |  | 1540000 | Możliwe przyspieszenie realizacji zadania w przypadku pozyskania środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
b) | ul. T. Lutostańskiego | 0.16 | 616000 | po 2023 |  |  |  |  | 616000
10. | Budowa ul. na os Piastowskie I, w tym: | 0.69 | 2562800 | 2018-2021 | 0 | 1858800 | 0 | 704000 | 0
a) | ul. B. Chrobrego (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów) | 0.15 | 604800 | 2021 |  | 604800 |  |  |  | Opracowana dokumentacja projektowa ul. Chrobrego od ul. Traktorzystów do ul. Grunwaldzkiej w sierpniu 2017 r. Realizacja na podstawie decyzji ZRiD z 28.05.2018 r. (nr 150/2018, znak: AGP.6740.149. 2018.GM). W tym kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociąg w łącznej kwocie 83.991,32 zł.
b) | ul. Bolesława Śmiałego z sięgaczem (13KD) | 0.28 | 704000 | 2021 |  | 704000 |  |  |  | Dokumentacja projektowa opracowana w kwietniu 2018 r. W tym kanalizacja deszczowa i sanit. w łącznej kwocie 158.070,33 zł. Możliwe przyspieszenie budowy w przypadku pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorzadowych.
c) | ul. Bolesława Krzywoustego (16KD) | 0.11 | 550000 | 2021 |  | 550000 |  |  |  | Dokumentacja projektowa opracowana w kwietniu 2018 r. W tym kanalizacja deszczowa i wodociąg w łącznej kwocie 131.809,84 zł. Możliwe przyspieszenie budowy w przypadku pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorzadowych.
d) | sięgacz ul. W. Jagiełły pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Filipowską (dawna ul.23 Października) (18 KD) | 0.15 | 704000 | 2023 |  |  |  | 704000 |  | Dokumentacja projektowa opracowana w kwietniu 2018 r. W tym kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociąg w łącznej kwocie 117.994,42 zł.
11. | Budowa ulicy ul. Ks. St. Szczęsnowicza | 0.23 | 2749928 | 2021 -2022 |  | 1909428 | 840500 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa opracowana 30.03.2018 r. Realizacja na podstawie decyzji ZRiD z 21.08.2018 r. (znak: AGP.6740.281.2018.EŁ) oraz decyzji ZRiD z 22.05.2019 r. (znak: AGP.6740.142.2019.EŁ). Możliwe przyspieszenie budowy w przypadku pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorzadowych.
12. | Budowa ulicy W. Reymonta, w tym: | 1.63 | 4482500 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4482500 | Brak dokumentacji projektowej.
a) | ul. Reymonta od końca asfaltu do zjazdu z ulicy Szpitalnej o dł. 770 m. | 0.77 | 2117500 | po 2023 |  |  |  |  | 2117500
b) | ul. Reymonta od zjazdu z ulicy Szpitalnej do skrzyżowania z ulicą Szpitalną- Krzywólka o dł. 860 m. | 0.86 | 2365000 | po 2023 |  |  |  |  | 2365000
13. | Budowa dróg gminnych w Szwajcarii oraz ul. Studzienicznej | 4.26 | 3289000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3289000 | Brak dokumentacji projektowej.
14. | Budowa dróg gminnych w Dąbrówce | 0.9 | 1980000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 | Brak dokumentacji projektowej.
15. | Budowa dróg gminnych- ul. Sianożęć | 1.4 | 2200000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | Brak dokumentacji projektowej.
16. | Budowa ulicy Krzywólka, w tym: | 2.4 | 6215000 | 2021-2024 | 0 | 2000000 | 2015000 | 0 | 2200000
a) | II etap - o długości około 1600 m | 1.6 | 4015000 | 2021-2022 |  | 2000000 | 2015000 |  |  | Brak dokumentacji projektowej.
b) | ul. Krzywólka za obwodnicą Suwałk | 0.8 | 2200000 | po 2023 |  |  |  |  | 2200000 | Brak dokumentacji projektowej.
17. | Budowa ul. Romana Dmowskiego | 0.21 | 882000 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 882000 | 0 | Brak dokumentacji projektowej.
18. | Ulice objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach, w tym: | 3.83 | 14044981 | po 2023 | 4217200 | 0 | 0 | 0 | 9827781 | Dokumentacja techniczna została opracowana w lipcu 2015r. Wydany ZRID (Decyzja Nr 2/2016 z dnia 28.01.2016 r., znak: AGP.6740.312.2015.EW).
a) | ul. 3 KD (ul. Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej) | 1.97 | 10063200 | 2020 i po 2023 | 3063200 |  |  |  | 7000000
b) | ul. 9 KD (ul. Jana Kochanowskiego) | 0.2 | 522000 | 2020 | 522000
c) | ul. 27 KD (ul. Czesława Miłosza) | 0.4 | 632000 | 2020 | 632000
d) | ul. 14 KDW (ul. Bolesława Prusa) | 0.13 | 359196 | po 2023 |  |  |  |  | 359196 | plus PWiK za wodociąg, sieć sanitarną i kan. deszcz. w kwocie 161.869 zł
e) | ul. 24 KDW (ul. Juliusza Słowackiego) | 0.28 | 605495 | po 2023 |  |  |  |  | 605495 | plus PWiK za kan. deszcz. 107.779 zł. Wodociąg i sieć sanitarna wykonana w 2016 roku.
f) | ul. 25 KDW (ul. Stanisława Wyspiańskiego) | 0.25 | 559390 | po 2023 |  |  |  |  | 559390 | plus PWiK za kan. deszcz. 99.691 zł. Wodociąg i sieć sanitarna wykonana w 2016 roku.
g) | ul. 26 KDW (ul. Bolesława Prusa) | 0.25 | 555786 | po 2023 |  |  |  |  | 555786 | plus PWiK za wodociąg, sieć sanitarną i kan. deszcz. w kwocie 455.482 zł
h) | ul. 29 KDW (ul. Zbigniewa Herberta) | 0.35 | 747914 | po 2023 |  |  |  |  | 747914 | plus PWiK za wodociąg, sieć sanitarną i kan. deszcz. w kwocie 424.500 zł
19. | Ulica Filipowska, w tym: | 0.35 | 825000 | po 2023 | 0 | 495000 | 0 | 0 | 330000
a) | sięgacz od Filipowskiej (zlokalizowany między terenem 34MN a 35MN)- dł. 110 m | 0.11 | 495000 | 2021 |  | 495000 |  |  |  | Opracowana dokumentacja w kwietniu 2018 r. W tym kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociąg w łącznej kwocie 68.377,69 zł.
b) | przedłużenie ulicy Sobieskiego pomiędzy ul. Filipowską a ul. Grunwaldzką (17KD)- dł. 120 m | 0.12 | 330000 | po 2023 |  |  |  |  | 330000 | Brak dokumentacji projektowej.
c) | sięgacz 21 KDW od ulicy 9KD- dł. 120m | 0.12 | 330000 | po 2023 |  |  |  |  | 330000 | Brak dokumentacji projektowej.
20. | Budowa ulicy 7KD przy ulicy Sikorskiego, w tym: | 0.17 | 510000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | Fragment ul. 7KD zrealizuje inwestor prywatny wraz z budową nowego osiedla.
a) | ul. 7KD | 0.17 | 510000 | po 2023 |  |  |  |  | 510000
21. | Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: Kościuszki, Wigierska, Noniewicza, rz. Czarna Hańcza. | 0.27 | 600000 | 2020 | 600000 |  |  |  | 0 | Do wykonania pozostał parking od strony nowego żłobka miejskiego.
22. | Budowa dróg dojazdowych z parkingami w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna wraz z budową parkingu (przedłużenie ulicy Muzycznej). | 0.35 | 3338500 | po 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 3338500 | Opracowana dokumentacja projektowa we wrześniu 2016 roku.
23. | Budowa drogi z parkingami w kwartale ulic Kościuszki, Waryńskiego, Noniewicza, Wigierska w Suwałkach- I Etap (3KD, 6KCp). | 0.26 | 2283600 | 2021 |  | 2283600 | 0 | 0 | 0 | Opracowana dokumentacja projektowa w kwietniu 2018 r.
24. | Budowa drogi z parkingami w kwartale ul. Kościuszki, Waryńskiego, Noniewicza, Wigierska w Suwałkach- II Etap (4KD, 7KP). | 0.2 | 679800 | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 679800 | Brak dokumentacji projektowej.
25. | Budowa drogi z parkingami w kwartale ulic Kościuszki, Waryńskiego, Noniewicza, Wigierska w Suwałkach- III Etap (4KD-P/ZP). | 0.08 | 436700 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436700 | Brak dokumentacji projektowej.
26. | Budowa drogi z parkingami w kwartale ulic Kościuszki, Waryńskiego, Noniewicza, Wigierska w Suwałkach- IV Etap (5KD-P/ZP) | 0.19 | 1293600 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293600 | Brak dokumentacji projektowej.
27. | Budowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki | 0.2 | 2240000 | 2021-2022 | 0 | 700000 | 1540000 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa opracowana w kwietniu 2016 r. Wydane pozwolenie na budowę (decyzja Nr 96/2017 z dnia 26.04.2017 r) na I etap. Możliwe przyspieszenie realizacji zadania w przypadku pozyskania środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
28. | Drogi lokalne do firm i przedsiębiorstw w strefie przemysłowej przy ul. Wojska Polskiego, w tym: | 1.3 | 4571612 | 2021-2023 | 0 | 1937244 | 0 | 2634368 | 0 | Opracowana dokumentacja projektowa we wrześniu 2017 r. Realizacja uzależniona od budowy bocznicy przez Tanne sp. z o.o.
a) | Etap I - odcinek ul. Wojska Polskiego II od ronda do firmy Malow, tj. od 0+044 do km 0+248 o dł. ok. 210 m | 0.21 | 1337244 | 2021 |  | 1337244
b) | Etap II - odcinek ul. Wojska Polskiego od ok 0+304 do km 1+092 (od ronda do Dubowa I) | 0.79 | 2634368 | 2023 |  |  |  | 2634368
c) | Budowa ulicy na odcinku od firmy Recman do ul. Wojska Polskiego II | 0.3 | 600000 | 2021 |  | 600000 |  |  |  | Brak dokumentacji projektowej. Budowa drogi uzależniona od pozyskania w formie darowizny gruntów niezbędnych do budowy drogi (droga wewnetrzna).
29. | Budowa drogi od ul. Północnej do firmy Stolar | 0.2 | 770000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | Brak dokumentacji projektowej.
30. | Przebudowa ulicy Piaskowej | 0.75 | 2887500 | po 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 2887500 | Brak dokumentacji projektowej.
31. | Przebudowa ulicy Majora Hubala, w tym: | 1.5 | 5775000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5775000
a) | od drogi wojewódzkiej (dawna DK Nr) 8 do firmy Track Tec | 0.9 | 3465000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465000 | Brak dokumentacji projektowej.
b) | od firmy Track Tec do ul. Leśnej | 0.6 | 2310000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310000 | Brak dokumentacji projektowej.
32. | Budowa sięgacza ulicy Bakałarzewskiej (przy zakładzie stolarskim) | 0.1 | 385000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | Brak dokumentacji projektowej.
33. | Budowa drogi od ulicy Bakałarzewskiej do ul. Zastawie (tj. ulica Bałtycka i Targowa o łącznej dł. 876,05 m) z połączeniem ul. Grunwaldzkiej (ul. Bazarowa o dł. 257,73 m) | 1.14 | 9985921 | 2022-2023 | 0 |  | 4000000 | 5985921 | 0 | Dokumentacja projektowa ulic: Bałtyckiej, Targowej i Bazarowej opracowana w 2017 roku. Możliwe przyspieszenie realizacji zadania w przypadku pozyskania dofinasowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
34 | Budowa ul. A. Wajdy - II etap | 0.12 | 546000 | 2020 | 546000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opracowana dokumentacja techniczna budowy ul. A. Wajdy w kwietniu 2016 r. Ostateczna i prawomocna decyzja nr 4/2017 wydana w dniu 03.07.2017 r. (znak: AGP.6740.186.2017.EŁ)
35 | Przebudowa ul. L. M. Paca | 0.32 | 1350000 | 2021-2022 |  | 600000 | 750000 |  |  | Brak dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przy współfinansowaniu Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
36 | Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej | 0.58 | 2600000 | po 2023 |  |  |  |  | 2600000 | Brak dokumentacji projektowej.
37 | Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich | 1.1 | 5000000 | po 2023 |  |  |  |  | 5000000 | Brak dokumentacji projektowej. Możliwe przyspieszenie realizacji zadania w przypadku pozyskania dofinasowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
Ogółem : |  | 34.898 | 116341449.8 |  | 5363200 | 12004072 | 13250285.3 | 14309563.8 | 71414328.7 | -