## Arkusz1
wrzesień 2019 r.
Informacja o zrealizowanych zadaniach budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach w latach 2014 - 2019.
Lp. | Zadanie | Długość w km | Koszt realizacji (PLN) | Okres realizacji | Wykonano w 2014 r. | Zadania zrealizowane w poszczególnych latach |  |  |  |  | Stopień przygotowania do realizacji
[6 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1. | Budowa ulic na os. Hańcza- etap II, w tym: | 2.16 | 4321000.009 | 2014-2015 | 1100000.0388 | 3220999.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizacja zadania na podstawie ZRID (Decyzja Nr 1/2014 z dnia 26.09.2014 r., znak: AGP.6740.249.2014.EW). Zakończenie inwestycji nastąpiło w sierpniu 2015 r. |  | 393
a) | ul. Toruńska | 0.27 | 526138.5147 | 2014-2015 | 204533.0223 | 321605.4924 | [6 empty] | 42
b) | ul. Szczecińska | 0.45 | 1123877.8263 | 2014-2015 | 168183.4473 | 955694.379 | [6 empty] | 29
c) | ul. Koszalińska | 0.09 | 666054.2845 | 2014-2015 | 92675.1741 | 573379.1104 | [6 empty] | 41
d) | ul. Tarnobrzeska | 0.15 | 326382.8616 | 2014-2015 | 42608.7327 | 283774.1289 | [6 empty] | 9
e) | ul. Zamojska | 0.12 | 383177.6811 | 2014-2015 | 200000 | 183177.6811 | [6 empty] | 32
g) | ul. Elbląska | 0.09 | 182653.6839 | 2014-2015 | 25563.582 | 157090.1019 | [6 empty] | 26
h) | ul. Słupska | 0.08 | 415051.371 | 2014-2015 | 80921.6631 | 334129.7079 | [6 empty] | 37
i) | ul. Gdańska | 0.12 | 235527.5586 | 2014-2015 | 35514.4173 | 200013.1413 | [6 empty] | 83
j) | ul. Batalionów Chłopskich | 0.79 | 462136.2273 | 2014-2015 | 250000 | 212136.2273 | [6 empty] | 94
2. | Przebudowa ulicy E. Młynarskiego, w tym: | 1.25 | 2581192 | 2014-2017 | 932586 | 493750 | 361305 | 793551 | 0 | 0
a) | I etap (odcinek od ul.Nowomiejskiej i odcinek od budynku nr 1 do budynku nr 6 przy ul. Młynarskiego) długość 530m. | 0.53 | 1426336 | 2014-2015 | 932586 | 493750 |  |  |  |  | Plus środki PWiK w kwocie 419.643,91 zł oraz środki SSM w kwocie 523.912,72 zł w 2015 r. I Etap zakończono w dniu 02.06.2015 r.
b) | II etap (odcinek od budynku nr 6 przy ul. Młynarskiego do ul. Ogińskiego) długość 250 m. | 0.25 | 361305 | 2016 |  |  | 361305 |  |  |  | Plus środki finansowe SSM w kwocie 252.657,31 zł w 2016 roku. Zakończenie II etapu nastąpiło 15.07.2016 r.
c) | III etap (odcinek od ul. Ogińskiego do końca zakresu) długość 466 m. | 0.47 | 793551 | 2017 |  |  |  | 793551 |  |  | Plus środki finansowe PWiK w kwocie 115.868,61 zł i środki finansowe SSM w kwocie 566.521,21 zł. Zakończenie III etapu nastąpiło 15.08.2017 r.
3. | Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 | 0.22 | 1497525 | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 174654 | 1322871 | 0 | Zakończenie zadania nastąpiło w dniu 02.07.2018 roku.
4. | Budowa ulic zlokalizowanych w rejonie ulicy Zastawie, w tym: | 1.42 | 3267726 | 2015-2018 | 59040 | 1655540 | 354645 | 0 | 1198501 | 0
a) | ul. Zastawie | 1.42 | 3267726 | 2015-2018 | 59040 | 1655540 | 354645 | 0 | 1198501 | 0 | Plus środki fin. PWiK w kwocie 349.950,01 zł w 2015r i w kwocie 197.054,27 zł w 2016r. Roboty zakończone w dniu 30.06.2016r. Zakończenie II etapu nastąpiło 28.09.2018r. (odcinek ul. Zastawie długości 453,4 m).
5. | Przebudowa ulicy Świerkowej (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Kolejowej), w tym: | 1.07 | 3701320 | 2016 | 0 | 0 | 3701320 | 0 | 0 | 0 |  | 204
a) | II etap (odcinek od ul. Nowomiejskiej do ul. Kolejowej) | 1.07 | 3701320 | 2016 | 0 |  | 3701320 |  |  |  | W tym środki finansowe w kwocie 1.592.016 zł w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019" w wysokości 50 % wydatków kwalifikowalnych, w partnerstwie z Gminą Suwałki. Plus środki fin. PWiK 95.929,78 zł. Roboty zakończono 31.10.2016 r.
6. | Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich, w tym: | 1.08 | 2389289 | 2016-2018 | 0 | 0 | 278989 | 192982 | 1917318 | 0 |  | #REF!
a) | ul. 41 Pułku Piechoty (165,6 m) oraz sięgacz (32,1m). Łączna długość 197,7m | 0.2 | 278989 | 2016 |  |  | 278989 |  |  |  | Roboty zakończone w dniu 31.08.2016 r. | 53
b) | ul. Mariana Piekarskiego | 0.6 | 1917318 | 2018 |  |  |  |  | 1917318 |  | Roboty zakończone w dniu 30.11.2018r. | 92
c) | ul. Kawaleryjska (dawna ul. XXX- Lecia PRL) chodniki | 0.15 | 100000 | 2017 |  |  |  | 100000 |  |  | Chodniki zrealizowano w 2017 roku. | 244
d) | ul. Powstańców Śląskich (chodniki) | 0.13 | 92982 | 2017 |  |  |  | 92982 |  |  |  | 48
7. | Budowa ulicy Legionów | 0.28 | 122334 | 2016 | 0 | 0 | 122334 | 0 | 0 | 0 | Podpisane Porozumienie 21/2015 dnia 27.05.2015 r. na ul. Legionów od ul.Daszyńskiego do zjazdu do szkoły. Łączna wartość 391.036,47 zł, w tym: środki fin. "Dom Ełcki Morusiewicz" w kwocie 246.655,73 zł, środki PWiK w kwocie 22.047,48 zł i środki Miasta Suwałki 122.333,27 zł. Roboty zakończono 31.07.2016 r. |  | 980000
8. | Budowa ul. na os. Hańcza-etap V,w tym: | 0.94 | 2025439 | 2016 | 29520 | 0 | 1995919 | 0 | 0 | 0 | Zadanie zakończono w 2016 roku. | 258
a) | ul. Ełcka | 0.35 | 1007722 | 2016 | 29520 |  | 978202 |  |  |  |  | 38
b) | ul. Węgorzewska | 0.09 | 145267 | 2016 |  |  | 145267 |  |  |  |  | 19
c) | ul. Olecka | 0.09 | 157498 | 2016 |  |  | 157498 |  |  |  |  | 37
d) | ul. Giżycka | 0.21 | 339082 | 2016 |  |  | 339082 |  |  |  |  | 40
e) | ul. Gołdapska | 0.1 | 281377 | 2016 |  |  | 281377 |  |  |  |  | 26
f) | sięgacz ul. Lubelskiej | 0.1 | 94493 | 2016 |  |  | 94493 |  |  |  |  | 98
9. | Budowa ul. na os Piastowskie II, w tym: | 1.865 | 2534947.9 | 2014-2018 | 39888.9 | 0 | 1464079 | 102336 | 928644 | 0 | Dokumentacja projektowa opracowana we wrześniu 2014 roku. Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z 08.10.2015 r. (decyzja nr 216/2015, znak: AGP.6740. 216.2015.EW). | 645
a) | ul. Władysława Łokietka (430 m) wraz z sięgaczami (218 m). Łączna dł. 648 m. | 0.65 | 1040422.9 | 2016 | 39888.9 |  | 1000534 |  |  |  | Plus środki finansowe PWiK w 2016 roku wynoszą 245.446,75 zł. Zakończono w dniu 30.08.2016 r. | 297
b) | ul. Kazimierza Wielkiego (220 m) wraz z sięgaczami (75 m) oraz ul. W. Jagiełły po zachodniej stronie ul. Mieszka I (115 m) | 0.415 | 928644 | 2018-2018 |  |  |  |  | 928644 |  | W tym kwota 6161,06 zł za wodociąg, 203.752,26 zł za kanalizację deszczową, 1.079,21 zł za odgałęzienie kanalizacji sanitarnej. Roboty w ramach I etapu zakończono 10.08.2018r. | 75
c) | chodniki w ul. Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. Filipowskiej | 0.8 | 565881 | 2016-2017 |  |  | 463545 | 102336 |  |  | Dokumentacja projektowa opracowana na zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. | 273
10. | Budowa ulic na os. Hańcza- etap IV, w tym: | 1.21 | 2224589.5373 | 2017-2018 | 0 | 33483.5373 | 0 | 811058 | 1380048 | 0 | Plus środki finansowe PWiK za kanalizację deszczową, wodociąg i kanalizację sanitarną w kwocie 838.629,53 zł. Zakończenie zadania nastąpiło 26.10.2018 r. | 167
a) | ul. Gorzowska | 0.31 | 422505.5672 | 2018 |  | 8782.5672 |  |  | 413723 |  |  | 29
b) | ul. Wrocławska i Iławska | 0.37 | 1130664.1269 | 2017-2018 |  | 14546.1269 |  | 495417 | 620701 |  |  | 64
c) | ul. Legnicka | 0.19 | 216769.9179 | 2017-2018 |  | 3567.9179 |  | 181222 | 31980 |  |  | 26
d) | ul. Katowicka | 0.34 | 454649.9254 | 2017-2018 |  | 6586.9254 |  | 134419 | 313644 |  |  | 48
11. | Budowa ulic na os. Staszica, w tym: | 1.87 | 3569921 | 2016-2017 | 0 | 91364 | 2472332 | 1006225 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa opracowana w sierpniu 2015 r. W dniu 22.01.2016 r. zostało wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. | 514
a) | ul. Ogrodowa | 1.07 | 1749314.7968 | 2016-2017 |  | 52277.7968 | 1422332 | 274705 |  |  | Plus środki finansowe PWiK w 2016 roku wynoszą 647.881,77 zł. Zadanie zakończone w 2017 roku (etap I). | 286
b) | ul. Piękna | 0.43 | 1071008.8342 | 2016-2017 |  | 21008.8342 | 1050000 |  |  |  |  | 43
c) | ul. Kołłątaja | 0.23 | 643883.2834 | 2017 |  | 11237.2834 |  | 632646 |  |  | Plus środki finansowe PWiK za kanalizację deszczową, wodociąg i kanalizację sanitarną w kwocie 227.393,56 zł. Zadanie zakończone w dniu 03.07.2017 r. | 169
d) | ul. Miodowa | 0.14 | 105714.0856 | 2017 |  | 6840.0856 |  | 98874 |  |  |  | 16
12. | Budowa sięgacza ul. K. O. Falka | 0.3 | 450692 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450692 | 0 | Zadanie zakończono w 2018 roku.
13. | Budowa ulicy Krzywólka | 0.9 | 3444625 | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28089 | 3416536
a) | I etap - od pętli autobusowej o długości około 900 m | 0.9 | 3444625 | 2018-2019 |  |  |  |  | 28089 | 3416536 | Opracowana dokumentacja. Realizacja zadania na podstawie decyzji ZRiD (nr 5/2018 z 06.07.2018 r., znak: AGP.6740. 204.2018.EŁ). Plus środki finansowe PWiK za kanalizację deszczową, wodociąg i kan. sanitarną w kwocie 2.181.689,50 zł. Termin zakończenia 18.10.2019 r.
14. | Budowa ul. 11 Listopada | 0.22 | 547055 | 2016 | 0 | 0 | 547055 | 0 | 0 | 0 | Opracowana dokumentacja projektowa. Wydana decyzja nr 182/2012 z 31.08.2012 r. Pozwolenie ważne do listopada 2017 r. Roboty zakończono 31.08.2016 r.
15. | Przebudowa ulicy S. Staniszewskiego na odcinku od skrzyżowania z drogą do Sobolewa do granic administracyjnych miasta | 2.86 | 5361976 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 5361976 | 0 | 0 | Roboty budowlane zakończone dnia 11.08.2017 r. Kwota 2.640.379,47 zł pozyskana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
16. | Budowa ulic 7KD i 8KD przy ulicy Sikorskiego, w tym: | 0.11 | 610056.225 | 2018 | 39973.225 | 0 | 0 | 0 | 570083 | 0 | Fragment ul. 7KD zrealizowano w 2018 roku.
a) | ul. 7KD | 0.11 | 610056.225 | 2018 | 39973.225 |  |  |  | 570083
17. | Budowa drogi, chodników i parkingu przy ulicy Andersa w sąsiedztwie placu zabaw i siłowni zewnętrznej. | 0.14 | 434451 | 2016 | 19926 | 0 | 414525 | 0 | 0 | 0 | W tym środki Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 124.357,45 zł (w wysokości 30 % kosztów budowy). Roboty zakończono w 2016 r.
18. | Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: Kościuszki, Wigierska, Noniewicza, rz. Czarna Hańcza. | 0.27 | 172892 | 2016 | 0 | 0 | 172892 | 0 | 0 | 0 | W dniu 05.08.2015r. podpisano Porozumienie nr 1/08/2015 o wspólnej realizacji zadania. Środki Miasta Suwałki wyniosły 172.891,43 zł, środki "Apartamenty Arkadia Sp. z o.o" 94.472,44 zł i środki PWiK 125.733,08 zł. I etap zakończono w 2016 roku.
19. | Budowa ul. Aleksandry Piłsudskiej | 0.65 | 6633431 | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231731 | 2401700 | W dniu 25.11.2016r. podpisano Porozumienie nr 48/2016 z inwestorem prywatnym o wspólnej realizacji inwestycji. Plus środki fin. PEC w kwocie 700.000 zł i środki PWiK 1.435.538,87 zł oraz środki pryw. inwestora 3.403.013,80 zł. Termin zakończenia 30.09.2019 r.
20. | Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej | 0.5 | 2179265 | 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 2179265 | 0 | 0 | Plus środki finansowe PWiK w kwocie 461.703,60 zł. Zakończenie zadania nastąpiło 27.09.2017 r. | 999
21. | Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach | 0.22 | 661398 | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34109 | 627289 | Plus środki PWiK kwota 228.602,02 zł oraz środki firm zlokalizowanych przy tej drodze w wysokosci 150 tys. zł. Zadanie zakończone w dniu 29.05.2019 r.
22. | Przebudowa ulicy Wileńskiej i Kowieńskiej | 0.6 | 1397125 | 2016-2017 | 0 | 0 | 458396 | 938729 | 0 | 0 | Opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. Firmy przekazały w darowiźnie teren pod budowę drogi. Zakończenie zadania nastąpiło w dniu 14.06.2017 r. | 937
Ogółem : |  | 20.135 | 50128249.6713 |  | 2220934.1638 | 5495137.5075 | 12343791 | 11560776 | 12062086 | 6445525 | -