## Arkusz1
czerwiec 2021 r.
(PROJEKT)
Program budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach w latach 2020 - 2023.
Lp. | Zadanie | Długość w km | Koszt realizacji (PLN) | Okres realizacji | Planowana realizacja w poszczególnych latach |  |  |  |  | Stopień przygotowania do realizacji, w tym: decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej/ pozwolenie na budowę
[5 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | po 2023
1. | Budowa ulicy Olsztyńskiej | 0.46 | 2200000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | Brak aktualnej dokumentacji projektowej.
2. | Przebudowa ulicy 26 KD w rejonie ulic: Poznańskiej i Bydgoskiej | 0.21 | 740000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | W dniu 23.03.2018 r. zostało podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym, który w latach 2019-2021 wykona dwa fragmenty tej ulicy w ramach realizacji osiedla mieszkaniowego. Opracowana została dokumentacja techniczna. Wydana decyzja ZRiD nr 3/2019 w dniu 10.04.2019 r. znak: AGP.6740.81.2019.EŁ.
3. | Budowa ulic zlokalizowanych w rejonie ulicy Zastawie, w tym: | 6.81 | 28680646.5 | 2022-2024 | 7034404.5 | 2498242 | 0 | 3648000 | 15500000
a) | ul. Zastawie (od tzw."osiedla Bieryły" do granic administracyjnych miasta) | 1.04 | 2498242 | 2021 |  | 2498242 |  |  |  | Wydana decyzja ZRiD w dniu 10.01.2018 r. (nr 1/2018, znak: AGP.6740.364.2017.EW.EŁ). Pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Budowa drogi współfinansowana przez Gminę Suwałki.
b) | ulice dojazdowe od ulicy Zastawie i Bałtyckiej do osiedla domów zlokalizowanych w kierunku ulicy Grunwaldzkiej, w tym: | 1.65 | 7948000 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 3648000 | 4300000 | Brak dokumentacji projektowej.
| ul. Lazurowa (5KDW) dł. ok. 500 m | 0.5 | 2400000 |  |  |  |  | 2400000
| ul. Morska (5KDW) dł. ok. 260 m | 0.26 | 1248000 |  |  |  |  | 1248000
| pozostałe ulice 5KDW o łącznej długości ok. 890 m | 0.89 | 4300000 | [5 empty] | 4300000
c) | ulice osiedlowe od ulicy Zastawie w kierunku za byłą bocznicą kolejową, w tym: | 4.12 | 18234404.5 | 2020-2025 | 7034404.5 | 0 | 0 | 0 | 11200000 | Opracowana dokumentacja projektowa w grudniu 2018 r. Wydana decyzja ZRiD w dniu 25.05.2020 r. (nr 4/2020, znak: AGP.6740.158.2020.SZ).
| ul. Chorwacka (1 KD) | 0.78 | 3135954.2 |  | 1635954.2 |  |  |  | 1500000 | Realizacja w 2020 roku z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W tym kanalizacja sanitarna, wodociąg, tłocznia ścieków i kolektor tłoczny w łącznej kwocie 823 tys. zł sfinansowane przez PWiK w 2020 r.
| ul. Francuska (2KD) | 0.75 | 3167007.6 |  | 2167007.6 |  |  |  | 1000000
| ul. Włoska (6 KDW) | 0.54 | 3231442.7 |  | 3231442.7
| ul. Hiszpańska (5KDW i cz. 6KDW) | 0.75 | 3000000 | [5 empty] | 3000000 | Możliwe przyspieszenie budowy w przypadku pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W tym kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociąg w łącznej kwocie 730 tys. zł do ew. sfinansowana przez PWiK.
| ul. Portugalska (5KDW) | 0.2 | 850000 | [5 empty] | 850000 | Brak dokumentacji projektowej.
| ul. Grecka (5KDW) | 0.16 | 750000 | [5 empty] | 750000 | Brak dokumentacji projektowej.
| ul. Czeska (4 KDW) | 0.18 | 800000 | [5 empty] | 800000 | Brak dokumentacji projektowej.
| ul. Węgierska (6KDW) | 0.38 | 1700000 | [5 empty] | 1700000 | Brak dokumentacji projektowej.
| ul. 7 KDW | 0.38 | 1600000 | [5 empty] | 1600000 | Brak dokumentacji projektowej.
4. | Budowa ulic zlokalizowanych w rejonie ulic: Zastawie, Powstańców Wielkopolskich, Lotnicza, w tym: | 3.02 | 8210000 | 2023 i po 2023 | 0 | 0 | 0 | 2930000 | 5280000 | Możliwe przyspieszenie budowy w przypadku pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Opracowana dokumentacja techniczna.
a) | ul. 16 KD (przedłużenie ulicy Kawaleryjskiej) | 0.6 | 1350000 | 2023 i po 2023 |  |  |  | 1350000 |  | W tym kanalizacja deszczowa w kwocie 290 tys. zł do ew. sfinansowania przez PWiK. Aktualna decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej z dnia 11.07.2017 r. (nr 5/2017, znak: AGP.6740.170.2017.EW). Na podstawie ww. decyzji PWiK wykonał sieć wodociągową i sanitarną.
b) | ul. 29 KD (ul. Hetmańska) | 0.22 | 600000 | [5 empty] | 600000 | Plus PWiK za kanalizację deszczową, sanitarną i wodociąg w łącznej kwocie 400 tys. zł. Aktualna decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej z dnia 11.07.2017 r. (nr 5/2017, znak: AGP.6740.170.2017.EW)
c) | ul. 30 KD (ul. Hetmańska) | 0.21 | 310000 | [5 empty] | 310000 | Plus PWiK za kanalizację deszczową, sanitarną i wodociąg w łącznej kwocie 200 tys. zł. Aktualna decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej z dnia 11.07.2017 r. (nr 5/2017, znak: AGP.6740.170.2017.EW)
d) | ul. 31 KD (przedłużenie ulicy Partyzantów) | 0.15 | 420000 | [5 empty] | 420000 | Plus PWiK za kanalizację deszczową, sanitarną i wodociąg w łącznej kwocie 287 tys. zł. Aktualna decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej z dnia 11.07.2017 r. (nr 5/2017, znak: AGP.6740.170.2017.EW)
e) | ul. 32 KD (przedłużenie ulicy Kosynierów) | 0.13 | 340000 | [5 empty] | 340000 | Plus PWiK za kanalizację deszczową w kwocie 230 tys. zł. Aktualna decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej z dnia 11.07.2017 r. (nr 5/2017, znak: AGP.6740.170.2017.EW) Na podstawie ww. decyzji PWiK wykonał sieć wodociągową i sanitarną.
f) | ul. 33 KD (przedłużenie ulicy Kosynierów) | 0.26 | 700000 | [5 empty] | 700000 | Plus PWiK za kanalizację deszczową w kwocie 470 tys. zł. Aktualna decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej z dnia 11.07.2017 r. (nr 5/2017, znak: AGP.6740.170.2017.EW) Na podstawie ww. decyzji PWiK wykonał sieć wodociągową i sanitarną.
g) | ul. 34 KD (ulica Husarii) | 0.34 | 1150000 | [5 empty] | 1150000 | Plus PWiK za kanalizację deszczową w kwocie 754 tys. zł. Aktualna decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej z dnia 11.07.2017 r. (nr 5/2017, znak: AGP.6740.170.2017.EW) Na podstawie ww. decyzji PWiK wykonał sieć wodociągową i sanitarną.
h) | ul. 35 KD (ul. Rycerska) | 0.68 | 1760000 | [5 empty] | 1760000 | Plus PWiK za kanalizację deszczową, sanitarną i wodociąg w łącznej kwocie 1,2 mln zł. Aktualna decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej z dnia 11.07.2017 r. (nr 5/2017, znak: AGP.6740.170.2017.EW)
i) | ul. 36 KD (przedłużenie ulic Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty) | 0.43 | 1580000 |  |  |  |  | 1580000 |  | W tym kanalizacja deszczowa w kwocie 280 tys. zł finansowane przez Miasto Suwałki. Aktualna decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej z dnia 11.07.2017 r. (nr 5/2017, znak: AGP.6740.170.2017.EW) PWiK sfinansował sieć wodociągową i sanitarną w kwocie 266,2 tyś zł (odkupił od inwestora prywatnego).
5. | Przebudowa ulicy Świerkowej (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Nowomiejskiej) | 0.3 | 300000 | 2022 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | Realizacja inwestycji uwarunkowana budową obiektu Bricomarche.
6. | Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich, w tym: | 0.3 | 1160000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160000
a) | ul. Ułanów Grochowskich | 0.2 | 770000 | po 2023 |  |  |  |  | 770000 | Brak dokumentacji projektowej.
b) | ul. Bohaterów | 0.1 | 385000 | po 2023 |  |  |  |  | 385000 | Brak dokumentacji projektowej.
7. | Budowa ul. na os Piastowskie II, w tym: | 0.38 | 1030000 | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030000
a) | sięgacz ulicy Jagiełły między ul. Mieszka I a byłą bocznicą kolejową (19KCp) | 0.2 | 550000 | po 2023 |  |  |  |  | 550000 | Brak dokumentacji projektowej.
b) | sięgacze ul. Mieszka I (8KD) o łącznej dł. ok. 177 m | 0.18 | 480000 | po 2023 |  |  |  |  | 480000 | Dokumentacja projektowa opracowana we wrześniu 2014 roku. Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z 08.10.2015 r. (decyzja nr 216/2015, znak: AGP.6740. 216.2015.EW- ważność do dnia 10.08.2021 r.).
8. | Budowa ulicy Sopockiej | 0.47 | 1300000 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | Brak dokumentacji projektowej.
9. | Budowa ulic na os. Kolejowym, w tym: | 0.56 | 2160000 | po 2023 | 0 | 0 | 620000 | 0 | 1540000
a) | ul. Wylotowa | 0.4 | 1540000 | po 2023 |  |  |  |  | 1540000 | Brak dokumentacji technicznej. Możliwe przyspieszenie realizacji zadania w przypadku pozyskania środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
b) | ul. T. Lutostańskiego | 0.16 | 620000 | 2022 |  |  | 620000 |  |  | Brak dokumentacji technicznej.
10. | Budowa ul. na os Piastowskie I, w tym: | 0.69 | 2731144 | 2020-2023 | 1171144 | 0 | 650000 | 910000 | 0
a) | ul. B. Chrobrego (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów) | 0.15 | 650000 | 2022 |  |  | 650000 |  |  | Opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzji ZRiD z 28.05.2018 r. (nr 150/2018, znak: AGP.6740.149. 2018.GM). W tym kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociąg 110 tys. zł do ew. sfinansowania przez PWiK.
b) | ul. Bolesława Śmiałego z sięgaczem (13KD) | 0.28 | 498006 | 2020 | 498006 |  |  |  |  | Wykonano w 2020 roku ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W tym kanalizacja deszczowa i sanit. w łącznej kwocie 176 tys. zł finansowane przez Miasto Suwałki.
c) | ul. Bolesława Krzywoustego (16KD) | 0.11 | 673138 | 2020 | 673138 |  |  |  |  | Wykonano w 2020 roku ze środków z Funduszu Dróg Samorzadowych. W tym kanalizacja deszczowa i wodociąg w łącznej kwocie 189 tys. zł finansowane przez Miasto Suwałki.
d) | sięgacz ul. W. Jagiełły pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Filipowską (dawna ul.23 Października) (18 KD) | 0.15 | 910000 | 2023 |  |  |  | 910000 |  | Dokumentacja projektowa opracowana w kwietniu 2018 r. Realizacja na podstawie decyzji z 20.11.2019r. (nr 476/2019, znak: AGP.6740.467.2018.MM). Możliwe przyspieszenie budowy w przypadku pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W tym kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociąg w łącznej kwocie 160 tys. zł do ew. sfinansowania przez PWiK.
11. | Budowa ulicy ul. Ks. St. Szczęsnowicza | 0.4 | 2564608 | 2020 | 2564608 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizacja w 2020 roku ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W tym sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodciąg w łącznej kwocie 1.1 mln zł (finansowane przez Miasto Suwałki).
12. | Budowa ulicy W. Reymonta, w tym: | 1.63 | 4470000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 2370000 | 2100000 | Brak dokumentacji projektowej.
a) | ul. Reymonta od końca asfaltu do zjazdu z ulicy Szpitalnej o dł. 770 m. | 0.77 | 2100000 | po 2023 |  |  |  |  | 2100000
b) | ul. Reymonta od zjazdu z ulicy Szpitalnej do skrzyżowania z ulicą Szpitalną- Krzywólka o dł. 860 m. | 0.86 | 2370000 | 2023 |  |  |  | 2370000
13. | Budowa dróg gminnych w Szwajcarii oraz ul. Studzienicznej | 4.26 | 3300000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | Brak dokumentacji projektowej.
14. | Budowa dróg gminnych w Dąbrówce | 1.42 | 916813.3 | po 2023 | 96813.3 | 120000 | 0 | 0 | 700000 | Pozostaje do wykonania odcinek o długości około 640 m. W latach 2019-2021 wykonano odcinek o długości około 780 m.
15. | Budowa dróg gminnych- ul. Sianożęć | 1.4 | 2200000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | Brak dokumentacji projektowej.
16. | Budowa ulicy Krzywólka, w tym: | 2.4 | 9200000 | 2021-2024 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 3200000
a) | II etap - o długości około 1600 m | 1.6 | 7000000 | 2022 |  |  | 6000000 |  | 1000000 | Opracowana została kumentacja projektowa. W dniu 01.04.2021 r. została wydana decyzja ZRID. Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
b) | ul. Krzywólka za obwodnicą Suwałk | 0.8 | 2200000 | po 2023 |  |  |  |  | 2200000 | Brak dokumentacji projektowej.
17. | Budowa ul. Romana Dmowskiego | 0.21 | 880000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000 | Brak dokumentacji projektowej.
18. | Ulice objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach, w tym: | 6.18 | 27295294 | 2020-2025 | 4120294 | 0 | 0 | 0 | 23175000
a) | ul. 3 KD (ul. Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej) | 1.97 | 2966294 | 2020 | 2966294 |  |  |  |  | Zrealizowano w 2020 roku ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W tym kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg w łącznej kwocie 1.470 mln zł finansowane przez Miasto Suwałki. PWiK wykonał sieć wodociągową i sanitarną w kwocie 1.336 mln zł.
b) | ul. 9 KD (ul. Jana Kochanowskiego) | 0.4 | 1222000 | 2020 | 522000 |  |  |  | 700000
c) | ul. 27 KD (ul. Czesława Miłosza) | 0.4 | 1332000 | 2020 | 632000 |  |  |  | 700000
d) | ul. 14 KDW (ul. Bolesława Prusa) | 0.13 | 680000 | po 2023 |  |  |  |  | 680000 | W tym kan. deszczowa w kwocie 231 tys. zł finansowane przez Miasto Suwałki. Możliwe przyspieszenie budowy w przypadku pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Sieć wodociągowa i sanitarna wykonane przez PWiK na podstawie ZRiD.
e) | ul. 24 KDW (ul. Juliusza Słowackiego) | 0.28 | 605000 | po 2023 |  |  |  |  | 605000 | plus PWiK za kan. deszcz. 107 tys. zł. Wodociąg i sieć sanitarna wykonana w 2016 roku przez PWiK na podstawie ZRiD.
f) | ul. 25 KDW (ul. Stanisława Wyspiańskiego) | 0.25 | 560000 | po 2023 |  |  |  |  | 560000 | plus PWiK za kan. deszcz. 99 tys. zł. Wodociąg i sieć sanitarna wykonana w 2016 roku przez PWiK na podstawie ZRiD.
g) | ul. 26 KDW (ul. Bolesława Prusa) | 0.25 | 580000 | po 2023 |  |  |  |  | 580000 | W tym kan. deszczowa w kwocie 172 tys. zł finansowane przez Miasto Suwałki. Możliwe przyspieszenie budowy w przypadku pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Sieć wodociągowa i sanitarna wykonane przez PWiK na podstawie ZRiD.
h) | ul. 29 KDW (ul. Zbigniewa Herberta) | 0.35 | 1450000 | po 2023 |  |  |  |  | 1450000 | W tym kan. deszczowa w kwocie 511 tys. zł finansowana przez Miasto Suwałki. Możliwe przyspieszenie budowy w przypadku pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Sieć wodociągowa i sanitarna wykonane przez PWiK za kwotę 196 tyś zł.
i) | ul. 11 KD (ul. J. Brzechwy) | 0.6 | 4400000 | po 2023 |  |  |  |  | 4400000 | Dokumentacja projektowa opracowana w maju 2021 roku. Możliwe przyspieszenie budowy w przypadku pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W tym łączne środki finansowe PWiK 1,6 mln zł za wodociąg, kanalizację sanitarną i kan. deszczową.
j) | ul. 13 KDW (ul. H. Sienkiewicza) | 0.27 | 2000000 | po 2023 |  |  |  |  | 2000000 | Dokumentacja projektowa opracowana w maju 2021 roku. Możliwe przyspieszenie budowy w przypadku pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W tym łączne środki finansowe PWiK 740 tys. zł za wodociąg, kanalizację sanitarną i kan. deszczową.
k) | ul. 3 KD (ul. W. Szymborskiej) | 0.89 | 8550000 | po 2023 |  |  |  |  | 8550000 | Dokumentacja projektowa opracowana w maju 2021 roku. W tym środki finansowe PWiK 2.5 mln zł za wodociąg, kanalizację sanitarną i kan. deszczową. Możliwe przyspieszenie budowy w przypadku pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
l) | ul. 4 KD - do ul. S.Staniszewskiego | 0.39 | 2950000 | po 2023 |  |  |  |  | 2950000 | Dokumentacja projektowa opracowana w maju 2021 roku. W tym środki finansowe PWiK 1,1 mln zł za wodociąg, kanalizację sanitarną i kan. deszczową. Możliwe przyspieszenie budowy w przypadku pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
19. | Ulica Filipowska, w tym: | 0.35 | 1183978 | po 2023 | 0 | 0 | 523978 | 0 | 660000
a) | sięgacz od Filipowskiej (zlokalizowany między terenem 34MN a 35MN)- dł. 110 m | 0.11 | 523978 | 2022 |  |  | 523978 |  |  | Opracowana dokumentacja w kwietniu 2018 r. Realizacja na podstawie decyzji z dnia 20.11.2019 r. (nr 474/2019, znak: AGP.6740.468.2019.MM). W tym kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociąg w łącznej kwocie 95 tys. zł do ew. sfinansowania przez PWiK.
b) | przedłużenie ulicy Sobieskiego pomiędzy ul. Filipowską a ul. Grunwaldzką (17KD)- dł. 120 m | 0.12 | 330000 | po 2023 |  |  |  |  | 330000 | Brak dokumentacji projektowej.
c) | sięgacz 21 KDW od ulicy 9KD- dł. 120m | 0.12 | 330000 | po 2023 |  |  |  |  | 330000 | Brak dokumentacji projektowej.
20. | Budowa ulicy 7KD przy ulicy Sikorskiego | 0.17 | 510000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | Fragment ul. 7KD zrealizuje inwestor prywatny wraz z budową nowego osiedla. Wydana decyzja ZRiD w dniu 20.08.2020 r. nr 5/2020, znak: AGP.6740.323.2020.SZ.
21. | Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: Kościuszki, Wigierska, Noniewicza, rz. Czarna Hańcza (parking przy żłobku miejskim) | 0.27 | 268273 | 2020 | 268273 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrealizowane w 2020 roku.
22. | Budowa dróg dojazdowych z parkingami w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna wraz z budową parkingu (przedłużenie ulicy Muzycznej). | 0.35 | 3350000 | 2023 i po 2023 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 2000000 | Brak aktualnej dokumentacji technicznej.
23. | Budowa drogi z parkingami w kwartale ulic Kościuszki, Waryńskiego,Noniewicza, Wigierska w Suwałkach- I Etap (10KP, 6KPJ) wraz z drogą 3KD (dł. ok 50m). | 0.31 | 2450000 | 2022 | 0 | 0 | 2450000 | 0 | 0 | Opracowana dokumentacja projektowa w kwietniu 2018 r. Wydane pozwolenie na budowę z dnia 09.04.2019 r. (nr 94/2019, znak: AGP.6740.62.2019.IG).
24. | Budowa drogi z parkingami w kwartale ul. Kościuszki, Waryńskiego, Noniewicza, Wigierska w Suwałkach- II Etap (4KD, 7KP) wraz z drogą 6KCp (dł. ok. 35m). | 0.235 | 750000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | Brak dokumentacji projektowej.
25. | Budowa drogi z parkingami w kwartale ulic Kościuszki, Waryńskiego, Noniewicza, Wigierska w Suwałkach- III Etap (4KD-P/ZP). | 0.08 | 440000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | Brak dokumentacji projektowej.
26. | Budowa drogi z parkingami w kwartale ulic Kościuszki, Waryńskiego, Noniewicza, Wigierska w Suwałkach- IV Etap (5KD-P/ZP) | 0.19 | 1300000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | Brak dokumentacji projektowej.
27. | Budowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki | 0.2 | 2013070 | 2020-2024 | 473070 | 0 | 0 | 0 | 1540000 | Dokumentacja projektowa opracowana w kwietniu 2016 r. I etap ostał zrealizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku. II etap uzależniony od terminu zakończenia realizacji przez inwestora prywatnego budynków wielorodzinnych.
28. | Drogi lokalne do firm i przedsiębiorstw w strefie przemysłowej przy ul. Wojska Polskiego, w tym: | 2.91 | 17127244 | 2021-2023 | 0 | 0 | 1337244 | 760000 | 15030000 | Opracowana dokumentacja projektowa we wrześniu 2017 r. oraz wydana decyzja ZRiD (nr 2/2017, znak: AGP.6740.103.2017. EW). Realizacja uzależniona od budowy bocznicy przez Tanne sp. z o.o.
a) | Etap I - odcinek ul. Wojska Polskiego II od ronda do firmy Malow, tj. od 0+044 do km 0+248 o dł. ok. 210 m | 0.21 | 1337244 | 2022 |  |  | 1337244
b) | Etap II - odcinek ul. Wojska Polskiego od ok 0+304 do km 1+092 (od ronda do Dubowa I) | 0.79 | 2650000 | po 2023 |  |  |  |  | 2650000
c) | Etap III - odcinek ul. Wojska Polskiego od 0+248 do ul. Turkusowej | 1.23 | 11780000 | po 2023 |  |  |  |  | 11780000 | W tym roboty sanitarne w łącznej kwocie 2 mln zł do sfinansowania przez PWiK.
d) | Budowa ulicy na odcinku od firmy Recman do ul. Wojska Polskiego II (8KD) | 0.3 | 600000 | po 2023 |  |  |  |  | 600000 | Brak dokumentacji projektowej.
e) | Budowa ulicy na odcinku od firmy Recman do ul. Wojska Polskiego II (wzdłuż lasu) | 0.38 | 760000 | 2023 |  |  |  | 760000 |  | Brak dokumentacji projektowej. Budowa drogi uzależniona od pozyskania w formie darowizny gruntów niezbędnych do budowy drogi (droga wewnętrzna).
29. | Budowa drogi od ul. Północnej do firmy Stolar | 0.2 | 770000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | Brak dokumentacji projektowej.
30. | Przebudowa ulicy Piaskowej | 0.75 | 2900000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | Brak dokumentacji projektowej.
31. | Przebudowa ulicy Majora Hubala, w tym: | 1.5 | 5775000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5775000
a) | od drogi wojewódzkiej (dawna DK Nr 8) do firmy Track Tec | 0.9 | 3465000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465000 | Brak dokumentacji projektowej.
b) | od firmy Track Tec do ul. Leśnej | 0.6 | 2310000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310000 | Brak dokumentacji projektowej.
32. | Budowa sięgacza ulicy Bakałarzewskiej (przy zakładzie stolarskim) | 0.1 | 385000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | Brak dokumentacji projektowej.
33. | Budowa drogi od ulicy Bakałarzewskiej do ul. Zastawie (tj. ulica Bałtycka i Targowa o łącznej dł. 876,05 m) z połączeniem ul. Grunwaldzkiej (ul. Bazarowa o dł. 257,73 m) | 1.14 | 7900000 | po 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900000 | Dokumentacja projektowa ulic: Bałtyckiej, Targowej i Bazarowej opracowana w 2017 roku. Możliwe przyspieszenie realizacji zadania w przypadku pozyskania dofinasowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
34 | Budowa ul. A. Wajdy - II etap | 0.12 | 515154 | 2020 | 515154 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zadanie zrealizowane przy wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych.
35 | Przebudowa ul. L. M. Paca | 0.32 | 807740.3 | 2020-2021 | 70435.6 | 737304.7 | 0 | 0 | 0 | Koszt dostawy materiałów zakupionych przez ZDiZ w I etapie to 23 tys zł i SSM 47 tys zł. II etap realizowany przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (368 tys zł) Środki finansowe SSM w 2021 r. w kwocie 110 tys zł. | 23201.1
36 | Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej | 0.58 | 2600000 | 2022 | 0 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | Brak dokumentacji projektowej.
37 | Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich | 1.1 | 5000000 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Możliwe przyspieszenie realizacji zadania w przypadku pozyskania dofinasowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
38 | Budowa ulicy G pomiędzy ul. Północną i ul. Wylotową (z fragmentem ul. Wylotowej) | 0.78 | 3776187.12 | 2021 | 0 | 3776187.12 | 0 | 0 | 0 | Zadanie realizowane przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych. Plus kanalizacja sanitarna i wodociąg w łącznej kwocie 534 tys. zł finansowane przez PWiK.
Ogółem : |  | 42.755 | 159160152.22 |  | 16314196.4 | 7131733.82 | 14481222 | 18268000 | 102965000 | -